Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Володарская средняя общеобразовательная школа" Первомайского района Оренбургской области

ПРИКАЗ

| 188/1 |  | 03.11.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Номер приказа |  | Дата составления |

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению ВПР

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2017 г. № 01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению НИКО, ВПР», приказом МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» от 03.11.2017 № 01/10-156а «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР», в целях реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году, обеспечения объективности проведения независимых оценочных процедур Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) и анализа их результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению ВПР в МАОУ «Володарская СОШ» (Приложение 1).

2. Заместителю директора по УВР Прудникову А.А. обеспечить:

- своевременное доведение информации о мероприятиях «дорожной карты» до педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей);

- выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

- использование результатов независимых оценочных процедур НИКО, ВПР для совершенствования образовательной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального автономного общеобразовательного

учреждения  «Володарская средняя общеобразовательная

школа»: ________________________     Г.Е.Трофимова

С приказом ознакомлены:

| № п/п | Ф.И.О. | Роспись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прудников А.А. |  |  |

Приложение 1

к приказу МАОУ «Володарская СОШ»

Первомайского района Оренбургской области

от 03.11.2018 г. №188/1

Дорожная карта по подготовке и проведению ВПР

в МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района Оренбургской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Информационное сопровождение ВПР |  |  |
| 1.1. | Знакомство администрации, учителей с информацией (приказы и письма Минобрнауки России, Рособрнадзора, министерства образования Оренбургской области) по вопросам организации и проведения НИКО, ВПР в установленные сроки | В течение 2017/2018 учебного года | Администрация школы |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте МАОУ «Володарская СОШ» информации об организации и проведения НИКО, ВПР | Не позднее 7 дней после официального поступления информации, в течение 2017/2018 учебного года | Заместитель директора по УВР Прудников А.А., учитель информатики Горина О.В. |
| 1.3. | Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений об организации и проведении НИКО, ВПР в ходе проведения совещаний, собраний, классных часов, консультаций и т.д. | В течение 2017/2018 учебного года | Администрация школы области |
| 1.4. | Оформление в школе информационных стендов по вопросам содержания НИКО, ВПР | Ноябрь 2017 | Администрация школы |
|  | 2. Нормативно-правовое, методическое и психолого-педагогическое сопровождение ВНР |  |  |
| 2.1. | Издание приказов об организации, подготовке, проведении и итогах ВПР с предложениями и рекомендациями по дальнейшему совершенствованию деятельности | В соответствии с графиком | Администрация школы |
| 2.2. | Организация и проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам: - подготовки и проведения ВПР; - структуры и содержания оценочных процедур - системы оценивания результатов ВПР | В течение 2017/2018 учебного года | Заместитель директора по УВР Прудников А.А., руководители МО |
| 2.3. | Выявление проблемных зон по результатам ВПР, оказание адресной методической помощи, показавшим низкие результаты | В течение 2017/2018 учебного года | Заместитель директора по УВР Прудников А.А., учителя-предметники |
| 2.4. | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа ВПР | В течение 2017/2018 учебного года | Администрация школы |
| 2.5. | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление учащихся «группы» риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников. | В течение 2017/2018 учебного года | Заместитель директора по УВР Прудников А.А. |
| 2.6. | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР | В соответствии с графиком | Педагог-психолог Горбункова А.Р. |
| 2.7. | Организация в рамках внутришкольного контроля мониторинга подготовки обучающихся к ВПР на уровнях начального, основного общего и среднего общего образования | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Прудников А.А. |
|  | 3. Организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Организация проведения ВПР | В соответствии с графиком | Зам.директора по УВР Прудников А.А., учитель информатики Григорьева Н.И. |
| 3.2. | Издание приказов об утверждении работников, привлеченных для организации НИКО, ВПР, общественных наблюдателей согласно регламентам | В соответствии с графиком | Администрация школы |
| 3.3. | Назначение школьных координаторов за проведением ВПР | Октябрь 2017 года | Администрация школы |
| 3.4. | Внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Прудников А.А. |
| 3.5. | Получение результатов ВПР по соответствующему предмету через официальный интернет-портал | В соответствии с графиком | Учитель информатики Григорьева Н.И. |
| 3.6. | Практическая отработка учащимися правил оформления работ ВПР | В соответствии с графиком | Учителя-предметники |
|  | 4. Контроль за проведением ВПР |  |  |
| 4.1. | Обеспечение внутришкольного контроля | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Прудников А.А |
| 4.2. | Анализ результатов и подведение итогов ВПР | По мере поступления результатов | Заместитель директора по УВР Прудников А.А |
| 4.3. | Анализ выполнения дорожной карты | Август 2018 | Администрация школы |